## Sheet1
TAREA | ASIGNADA A | PROGRESO | INICIO | FIN
PLANIFICACION DEL PROYECTO |  |  |  |  | Pendiente
Definir ambito del software | Sugeiri |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | En Proceso
Definir las ventajas | Sugeiri |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | Terminado
Seleccionar Modelo y Tipo de Equipo | Equipo Trabajo |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
Identificar las tareas a realizar | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
Distribuir responsabilidades | Sugeiri |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
Elaborar presupuesto | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-08 | 2020-08-08
Analizar diagrama de Gantt | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-08 | 2020-08-08
ANALISIS
Definir descripcion del sistema y objetivos | Luisa |  | 2020-08-08 | 2020-08-08
Definir elementos estrategicos | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-08 | 2020-08-08
Diseñar diagrama de soporte | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
Diseñar modelo Entidad relacion | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
Diseñar diagrama de contexto | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-10 | 2020-08-10
Definir procesos en EP y LDP | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-11 | 2020-08-11
Diseñar diagrama nivel 2 | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-12 | 2020-08-13
Definir particion Funcional | Dinnibel |  | 2020-08-13 | 2020-08-13
Definir especificacion de control | Basilio |  | 2020-08-13 | 2020-08-13
Verificar todo el analisis | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-14 | 2020-08-14
DISEÑO
Definir restricciones del sistema | Enyor |  | 2020-08-14 | 2020-08-14
Definir criterios de rendimiento | Basilio,Dinnibel, Enyor, Luisa, Sugeiri |  | 2020-08-14 | 2020-08-14
Enlistar modulos y programas | Basilio,Dinnibel, Enyor, Luisa, Sugeiri |  | 2020-08-14 | 2020-08-15
Diseño arquitectonico de los procesos estrategicos | Basilio,Dinnibel, Enyor, Luisa, Sugeiri |  | 2020-08-16 | 2020-08-16
Definir normas de diseño | Basilio,Dinnibel, Enyor, Luisa, Sugeiri |  | 2020-08-16 | 2020-08-16
Diseño de interfaz hombre-maquina | Basilio,Dinnibel, Enyor, Luisa, Sugeiri |  | 2020-08-17 | 2020-08-17
Enlistar y definir modelo de tablas | Basilio,Dinnibel, Enyor, Luisa, Sugeiri |  | 2020-08-17 | 2020-08-18
Verificar todo el Modelo | Basilio,Dinnibel, Enyor, Luisa, Sugeiri |  | 2020-08-18 | 2020-08-18