## Sheet1
TAREA | ASIGNADA A | PROGRESO | INICIO | FIN
PLANIFICACION DEL PROYECTO |  |  |  |  | Pendiente
Definir ambito del software | Sugeiri |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | En Proceso
Definir las ventajas | Sugeiri |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | Terminado
Seleccionar Modelo y Tipo de Equipo | Equipo Trabajo |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
Identificar las tareas a realizar | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
Distribuir responsabilidades | Sugeiri |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
Elaborar presupuesto | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
Analizar diagrama de Gantt | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
ANALISIS
Definir descripcion del sistema y objetivos | Luisa |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
Definir elementos estrategicos | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
Diseñar diagrama de soporte | Enyor |  | 2020-08-08 | 2020-08-08
Diseñar modelo Entidad relacion | Sugeiri |  | 2020-08-08 | 2020-08-08
Diseñar diagrama de contexto | Dinnibel |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
Definir procesos en EP y LDP | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
Diseñar diagrama nivel 2 | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-09 | 2020-08-09
Definir particion Funcional | Dinnibel |  | 2020-08-10 | 2020-08-10
Definir especificacion de control | Basilio |  | 2020-08-10 | 2020-08-10
Verificar todo el analisis | Equipo de Trabajo |  | 2020-08-10 | 2020-08-10
DISEÑO
Definir restricciones del sistema | Sugeiri |  | 2020-08-11 | 2020-08-11
Definir criterios de rendimiento | Sugeiri |  | 2020-08-11 | 2020-08-11
Enlistar modulos y programas | Luisa |  | 2020-08-11 | 2020-08-11
Diseño arquitectonico de los procesos estrategicos | Enyor |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
Definir normas de diseño | Basilio |  | 2020-08-12 | 2020-08-12
Diseño de interfaz hombre-maquina | Equipo Trabajo |  | 2020-08-12 | 2020-08-13
Enlistar y definir modelo de tablas | Equipo Trabajo |  | 2020-08-13 | 2020-08-13
Verificar todo el Modelo | Equipo Trabajo |  | 2020-08-13 | 2020-08-13
DESARROLLO Y PRUEBA
Cargar datos de configuraciones a la base de datos | Equipo Trabajo |  | 2020-08-14 | 2020-08-19
Programar el sitio web en Pycharm con Html y Python | Equipo Trabajo |  | 2020-08-14 | 2020-08-19
Desarrollar algoritmos de las partes inteligentes | Equipo Trabajo |  | 2020-08-14 | 2020-08-19
Comprobar funcionamiento de los modulos | Equipo Trabajo |  | 2020-08-19 | 2020-08-19
Presentar Proyecto final | Equipo Trabajo |  | 2020-08-20 | 2020-08-20