## Sheet1
TAREA | ASIGNADA A | INICIO | FIN
PLANIFICACION Y ANALISIS DEL PROYECTO
Definir Requerimientos | Cliente y Equipo de Trabajo | 2020-08-07 | 2020-08-15
Definir Metodo de Integracion | Cliente y Equipo de Trabajo | 2020-08-16 | 20-Agu-2020
Definir ambito del software | Sugeiri | 21-Agu-2020 | 21-Agu-2020
Definir las ventajas | Sugeiri | 21-Agu-2020 | 21-Agu-2020
Seleccionar Modelo y Tipo de Equipo | Equipo Trabajo | 22-Agu-2020 | 22-Agu-2020
Identificar las tareas a realizar | Equipo de Trabajo | 22-Agu-2020 | 23-Agu-2020
Distribuir responsabilidades | Sugeiri | 2020-08-24 | 2020-08-24
Elaborar presupuesto | Equipo de Trabajo | 25-Agu-2020 | 27-Agu-2020
Reunion para analisis y evaluacion de avances | Cliente y Equipo de Trabajo | 28-Agu-2020 | 28-Agu-2020
ANALISIS
Definir Requerimientos | Cliente y Equipo de Trabajo | 30-Agu-2020 | 30-Agu-2020
Definir descripcion del sistema y objetivos | Equipo de Trabajo | 31-Agu-2020 | 31-Agu-2020
Definir elementos estrategicos | Equipo de Trabajo | 2020-09-01 | 2020-09-07
Diseñar diagrama de soporte | Equipo de Trabajo | 2020-09-08 | 2020-09-15
Diseñar modelo Entidad relacion | Equipo de Trabajo | 2020-09-16 | 2020-09-25
Diseñar diagrama de contexto | Equipo de Trabajo | 2020-09-26 | 2020-10-02
Definir procesos en EP y LDP | Equipo de Trabajo | 2020-10-03 | 2020-10-20
Diseñar diagrama nivel 2 | Equipo de Trabajo | 2020-10-21 | 2020-11-03
Definir particion Funcional | Dinnibel | 2020-11-04 | 2020-11-15
Definir especificacion de control | Basilio | 2020-11-16 | 2020-11-21
Verificar todo el analisis | Equipo de Trabajo | 2020-11-22 | 2020-11-22
Evaluacion de Avances | Cliente y Equipo de Trabajo | 2020-11-23 | 2020-11-23
Adaptacion de Cambios Solicitados | Equipo de Trabajo | 2020-11-24 | 2020-11-27
DISEÑO
Definir restricciones del sistema | Sugeiri | 2020-11-28 | 2020-11-30
Definir criterios de rendimiento | Sugeiri | 2020-12-01 | 2020-12-05
Enlistar modulos y programas | Luisa | 2020-12-06 | 2020-12-15
Diseño arquitectonico de los procesos estrategicos | Enyor | 2020-12-16 | 2020-12-20
Definir normas de diseño | Basilio | 2020-12-21 | 2020-12-27
Diseño de interfaz hombre-maquina | Equipo Trabajo | 2021-01-10 | 2021-01-28
Enlistar y definir modelo de tablas | Dinnibel | 2021-01-29 | 2021-02-10
Verificar todo el Diseño | Equipo Trabajo | 2021-02-11 | 2021-02-11
Evaluacion de Avances | Cliente y Equipo de Trabajo | 2021-02-12 | 2021-02-12
Adaptacion de Cambios Solicitados | Equipo de Trabajo | 2021-02-13 | 2021-02-17
DESARROLLO Y PRUEBA
Crear Base de datos | Equipo Trabajo | 2021-02-19 | 2021-02-19
Programar Mantenimiento de Articulo y sus derivados | Sugeiri | 2021-02-20 | 2021-02-25
Programar Mantenimiento de Recetas y sus derivados | Sugeiri | 2021-02-26 | 2021-02-28
Almacenar Equivalencia de Unidades de Medida | Sugeiri | 2021-03-01 | 2021-03-01
Programar Configuracion de Formula de recetas | Sugeiri | 2021-03-02 | 2021-03-07
Diseñar funciones necesarias para formula de receta | Sugeiri | 2021-03-08 | 2021-03-15
Desarrollar algoritmos de las partes inteligentes | Equipo Trabajo | 2021-03-16 | 2021-04-10
Comprobar funcionamiento de los modulos | Equipo Trabajo | 2021-04-11 | 2021-04-18
Diseñar manuales de instalacion | Equipo Trabajo | 2021-04-20 | 2021-04-22
Diseñar manuales de configuracion | Equipo Trabajo | 2021-04-23 | 2021-04-25
Diseñar manuales de Uso | Equipo Trabajo | 2021-04-26 | 2021-05-01
Entrega de Avances | Cliente y Equipo de Trabajo | 2021-05-03 | 2021-05-03
Adaptacion de Cambios Solicitados | Equipo de Trabajo | 2021-05-04 | 2021-05-20